课题实施方案表

| 课题题目 | 基于卷积神经网络与数学建模的校园垃圾分类图像识别研究 |
| --- | --- |
| 与课题相关的学科 | 数学（数学建模、概率统计）、信息技术（Python编程、机器学习） |
| 指导教师 | ___________ |
| 课题背景 （课题是如何提出来的） | 随着城市化进程加快，生活垃圾产生量持续增长。2025年住房和城乡建设部印发《城市生活垃圾分类提升行动方案》，明确2026至2030年持续完善分类投放、收集、运输、处理全链条体系。垃圾分类已成为我国生态文明建设的重要组成部分。 然而，在日常校园生活中，垃圾分类的准确率依然偏低。学生群体对垃圾分类知识的掌握程度参差不齐，尤其在可回收物、厨余垃圾、有害垃圾、其他垃圾四分类标准下，常常出现误投现象。传统的人工分类宣传和劝导模式效率有限，难以覆盖所有投放场景。 近年来，以卷积神经网络（CNN）为代表的深度学习技术在图像识别领域取得了突破性进展。从2012年AlexNet到ResNet等经典网络架构，CNN已被广泛应用于医疗影像、物体检测等场景。在垃圾分类领域，已有研究者利用CNN模型对公开数据集TrashNet进行分类实验，取得了90%以上的识别准确率。CNN的核心机理——卷积运算、池化操作、反向传播与梯度下降——本质上是一套严密的数学建模过程。将CNN应用于垃圾分类，不仅是一个工程实践问题，更是一个将数学建模思想与人工智能技术结合的综合性课题，对高中生而言具有较高的研究价值和教育意义。 |
| 课题的目的与意义 | 研究目的： 1. 构建校园垃圾分类图像数据集：采集校园常见垃圾图像样本，按照四分类标准标注，建立适合校园场景的本地化数据集。 2. 设计与训练CNN分类模型：基于Python和PyTorch深度学习框架，搭建卷积神经网络模型，对垃圾图像进行自动分类识别。 3. 数学建模对比分析：从数学角度分析CNN的卷积运算、损失函数优化、梯度下降等核心算法，并与传统机器学习分类方法（如SVM、KNN）进行对比。 4. 开发可演示的识别原型：将训练好的模型部署为简单的图像识别应用，实现拍照即识别垃圾类别的功能。 研究意义： 1. 实践价值：为校园垃圾分类提供智能化辅助工具，提高分类准确率，研究成果可推广至社区、公共场所等更广泛的场景。 2. 学术价值：探索CNN在特定场景（校园环境）下的分类性能边界，为小规模数据集下的模型优化提供实证参考；通过CNN与传统方法的对比，深化对数学建模方法论的理解。 3. 教育价值：通过完整的研究过程——从问题定义、数据采集、模型构建到结果评估——培养科学研究的系统思维，同时激发对AI领域的兴趣。 |
| 课题实施的条件 | 硬件条件：个人笔记本电脑一台（用于模型训练与代码开发），智能手机一部（用于采集垃圾图像样本），如条件允许可使用Google Colab等云端GPU平台加速训练。 软件条件：操作系统Windows/macOS，编程语言Python 3.10+，深度学习框架PyTorch，辅助库NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-learn、OpenCV，开发环境Jupyter Notebook / VS Code。 数据资源：公开数据集TrashNet（含纸板、玻璃、金属、纸张、塑料、其他垃圾共6类约2500张图像），自建校园数据集（目标采集1000-2000张，按四分类标准标注），通过数据增强（旋转、翻转、裁剪、亮度调整）扩充训练集。 知识与能力基础：高中数学基础（函数、矩阵、概率统计、导数与优化），Python编程基础（可通过课题前期学习补充），导师指导（信息技术教师或数学教师）。 |

课题实施计划

| 小组成员任务分工 | 个人独立完成，无组员分工。 |
| --- | --- |

探究步骤：分 6 个阶段完成。

| 阶段 | 时间 | 任务（探究方法，阶段目标等） |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2026.07.01 ~2026.08.31 | 文献调研与基础知识学习 方法：文献查阅、在线课程学习、论文精读 目标： ①阅读CNN经典论文（LeNet、AlexNet、ResNet等），理解网络架构演进 ②学习Python编程基础与PyTorch框架入门 ③掌握CNN涉及的数学知识（卷积运算、矩阵乘法、梯度下降、交叉熵损失函数） ④完成文献综述笔记，形成知识框架 |
| 第二阶段 | 2026.09.01 ~2026.10.31 | 数据采集与预处理 方法：实地拍摄、公开数据集下载、数据标注 目标： ①下载TrashNet公开数据集，熟悉数据集结构 ②在校园内拍摄常见垃圾图像，涵盖四分类标签 ③完成数据清洗（去重、去模糊、统一尺寸） ④使用数据增强技术扩充训练集至3000+张 ⑤划分训练集（70%）、验证集（15%）、测试集（15%） |
| 第三阶段 | 2026.11.01 ~2027.01.31 | CNN模型搭建与初步训练 方法：编程实验、模型训练、参数调优 目标： ①基于PyTorch搭建基础CNN模型（卷积层+池化层+全连接层） ②在TrashNet数据集上完成初步训练，目标准确率≥85% ③从数学角度分析卷积核的运算过程与特征提取机制 ④记录训练过程中的损失函数变化曲线，分析过拟合/欠拟合现象 |
| 第四阶段 | 2027.02.01 ~2027.04.30 | 模型优化与对比分析 方法：模型调优、迁移学习、对比实验 目标： ①尝试不同网络深度与结构（参考VGG、ResNet思想），优化模型性能 ②引入迁移学习（使用预训练ResNet模型微调），对比从头训练与迁移学习的效果 ③使用SVM、KNN等传统机器学习方法在相同数据集上训练，进行对比分析 ④评估指标：准确率、精确率、召回率、F1-score、混淆矩阵 ⑤目标：最终CNN模型在校园自建数据集上准确率≥90% |
| 第五阶段 | 2027.05.01 ~2027.06.30 | 识别原型开发与测试 方法：应用开发、用户测试、反馈收集 目标： ①将训练好的最优模型导出并部署 ②开发简单的图像识别原型（网页端或本地应用） ③邀请同学试用，收集分类准确率反馈 ④根据测试结果进行最终优化迭代 |
| 第六阶段 | 2027.07.01 ~2027.08.31 | 论文撰写与成果整理 方法：数据分析、论文写作、成果展示准备 目标： ①整理所有实验数据，绘制图表（准确率曲线、混淆矩阵、对比柱状图等） ②撰写课题研究论文（含引言、方法、实验、分析与讨论、结论） ③准备答辩PPT与演示材料 ④完成结题报告 |

预期成果：

| 预期成果 | 软件/模型成果： 1. 一个训练完成的CNN垃圾分类模型，在校园场景下分类准确率≥90% 2. 一个可演示的垃圾分类图像识别原型（网页端或本地桌面应用） 3. 一套标注完成的校园垃圾分类图像数据集（1000-2000张） 文本成果： 1. 课题研究论文一篇：《基于卷积神经网络与数学建模的校园垃圾分类图像识别研究》 2. 实验记录与分析报告（含训练日志、对比实验结果、数学建模分析） 能力成果： 1. 掌握Python编程与PyTorch深度学习框架的基本使用 2. 理解卷积神经网络的核心原理与数学基础 3. 具备独立完成一项完整科研课题的实践能力 |
| --- | --- |

表达形式：

| 表达形式 | 课题报告（论文）+ 现场演示（可运行的垃圾分类识别原型）+ PPT答辩 |
| --- | --- |